## Feuille 1
Lots | Sous-lots | Joseph - Chef de projet - Développeur | Louis - Responsable de test - Développeur | John - Responsable Développeur - Développeur | a | m | b | Charges (en Homme/Heure)
Lot 1: Analyse | Lot 1.1 : Note de Cadrage | RA | A | A | 1 | 2 | 3 | 2
| Lot 1.2 : SEL | RA | A | A | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 2 : Conception | Lot 2.1 : Diagramme UML | RA |  |  | 1 | 2 | 4 | 2.1667
| Lot 2.2 : Diagramme d’activité | R |  | A | 2 | 3 | 4 | 3
| Lot 2.3 : Interface IHM | R | A |  | 3 | 5 | 8 | 5.1667
Lot 3 : Développement | Lot 3.1 : Création d’un spectacle et de ses tarifs | A |  | R | 3 | 4 | 6 | 4.1667
| Lot 3.2 : Création de ses représentation | I | A | R | 2 | 4 | 5 | 3.8333
| Lot 3.3 : Affichage des statistiques | I |  | RA | 3 | 5 | 6 | 4.8333
Lot 4 : Test | Lot 4.1 : Test de la fonction 1 | I | RA | C | 1 | 2 | 3 | 2
| Lot 4.2 : Test de la fonction 2 | A | RC |  | 1 | 2 | 3 | 2
| Lot 4.3 : Test de la fonction 3 | CI | R | A | 1 | 2 | 3 | 2
[5 empty] | 20 | 34 | 49 | 34.1667